## Blad1
Ellis | Lisa | Margo | Hanne | Eva
| Sprint 1 |  | Sprint 2 | Sprint 3 |  |  |  | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
| 09/10-15/10 | 16/10-22/10 | 23/10-29/10 | 30/10-05/11 | 06/11-12/11 | 13/11-19/11 | 20/11-26/11 | 27/11-03/12 | 04/12-10/12 | 11/12-17/12 | 18/12-24/12
Planning | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Marktonderzoek | x
x
x
x
x
Requirements |  | x
x
x
Moodboard |  | x
x
UI |  |  | x
x
x
UX |  |  | x
x
Design |  |  |  | x | x
|  |  |  | x | x
Front-end |  |  |  |  | x |  |  |  | x
[5 empty] | x |  |  |  | x
[5 empty] | x |  |  |  | x
Mock-ups | [5 empty] | x
x
API-Testing | [5 empty] | x | x | x
[6 empty] | x | x | x
Ontwikkeling | [5 empty] | x | x | x
[6 empty] | x | x | x
Testing
Pitch | [9 empty] | x
x
x
x
x
Sprint schrijven | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Ellis | 09/10-15/10 | 16/10-22/10 | 23/10-29/10 | 30/10-05/11 | 06/11-12/11 | 13/11-19/11 | 20/11-26/11 | 27/11-03/12 | 04/12-10/12 | 11/12-17/12 | 18/12-24/12
Requirements |  | x
Marktonderzoek | x
UI |  |  | x
Moodboard |  | x
Front-end |  |  |  |  | x |  |  |  | x
Mock-ups | [5 empty] | x
Testing
Pitch | [9 empty] | x
Lisa | 09/10-15/10 | 16/10-22/10 | 23/10-29/10 | 30/10-05/11 | 06/11-12/11 | 13/11-19/11 | 20/11-26/11 | 27/11-03/12 | 04/12-10/12 | 11/12-17/12 | 18/12-24/12
Requirements |  | x
Marktonderzoek | x
Design |  |  |  | x | x
Front-end |  |  |  |  | x |  |  |  | x
Ontwikkeling | [5 empty] | x | x | x
Pitch | [9 empty] | x
Margo | 09/10-15/10 | 16/10-22/10 | 23/10-29/10 | 30/10-05/11 | 06/11-12/11 | 13/11-19/11 | 20/11-26/11 | 27/11-03/12 | 04/12-10/12 | 11/12-17/12 | 18/12-24/12
Requirements |  | x
Marktonderzoek | x
UI |  |  | x
UX |  |  | x
API-Testing | [5 empty] | x | x | x
Testing
Pitch | [9 empty] | x
Hanne | 09/10-15/10 | 16/10-22/10 | 23/10-29/10 | 30/10-05/11 | 06/11-12/11 | 13/11-19/11 | 20/11-26/11 | 27/11-03/12 | 04/12-10/12 | 11/12-17/12 | 18/12-24/12
Marktonderzoek | x
UI |  |  | x
UX |  |  | x
Moodboard |  | x
Design |  |  |  | x | x
Front-end |  |  |  |  | x |  |  |  | x
Pitch | [9 empty] | x
Eva | 09/10-15/10 | 16/10-22/10 | 23/10-29/10 | 30/10-05/11 | 06/11-12/11 | 13/11-19/11 | 20/11-26/11 | 27/11-03/12 | 04/12-10/12 | 11/12-17/12 | 18/12-24/12
Planning | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Marktonderzoek | x
Mock-ups | [5 empty] | x
API-Testing | [5 empty] | x | x | x
Ontwikkeling | [5 empty] | x | x | x
Testing
Pitch | [9 empty] | x